## Sheet1
THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
| STT | Tên công việc | Đào Tấn Công | Ngô Văn Luýt | Đỗ Văn Lộc | Nguyễn Chánh Tuấn
WEEK 1:
| 1 | Lập nhóm, tạo tên nhóm | 10 | 10 | 10 | 20
| 2 | Thảo luận, tìm đề tài | 20 | 20 | 20 | 20
| 3 | Thảo luận chức năng | 30 | 30 | 30 | 30
| 4 | Viết báo cáo lần 1 |  | 20
| 5 | Mail báo cáo lần 1 | 5
WEEK 2:
| 6 | Tìm hiểu quy trình phần mềm | 45 | 45 | 45 | 45
| 7 | Tìm hiểu về công cụ thiết kế phần mềm | 20 | 20 | 20 | 20
| 8 | Tìm hiểu về Draw.io |  |  |  | 40
| 9 | Thảo thuận ngôn ngữ lập trình | 20 | 20 | 20 | 20
| 10 | Tìm hiểu về ngôn ngữ C# |  |  | 60
| 11 | Tìm hiểu về công cụ Visual Studio | 60
| 12 | Viết báo cáo lần 2 |  | 30
| 13 | Mail báo cáo lần 2 |  |  |  | 5
WEEK 3:
| 14 | Tìm hiểu các công cụ kiểm thử | 20 | 20 | 20 | 20
| 15 | Auto click |  | 10
| 16 | GIT - GITHUB |  | 60
| 17 | Viết báo cáo lần 3 |  |  |  | 20
| 18 | Mail báo cáo lần 3 |  |  | 5
WEEK 4:
| 19 | Thảo luận chức năng 1 | 10 | 10 | 10 | 10
| 20 | Đưa tài liệu lên GIT-GITHUB |  | 5
| 21 | Viết báo cáo lần 4 | 15
| 22 | Mail báo cáo lần 4 | 5
WEEK 6
| 23 | Tìm video hướng dẫn sử dụng Unit Test : Nunit | 30 | 30 | 30 | 30
| 24 | Đưa tài liệu lên GIT-GITHUB |  | 20
| 25 | Viết báo cáo word lần 6 |  |  |  | 20
| 26 | Thống kê khối lượng công việc (file excel) | 20
| 27 | Gửi mail báo cáo lần 6 |  |  | 10
WEEK 7
| 28 | Thảo luận chức năng thứ 2 của phần mềm | 10 | 10 | 10 | 10
| 29 | Viết code chức năng thứ 2 | 40
| 30 | Soạn thảo file Word |  |  | 20
| 31 | Excel báo cáo |  |  |  | 30
| 32 | Upload lên GitHub |  | 10
| 33 | Gửi mail báo cáo lần 7 |  |  | 20
WEEK 8
| 34 | Tìm hiểu công cụ Trello | 10 | 10 | 10 | 10
| 35 | Thực hiện công cụ Trello |  |  |  | 30
| 36 | Upload lên GitHub |  | 10
| 37 | Excel báo cáo | 10
| 38 | Soạn thảo file Word |  |  | 10
| 39 | Gửi mail báo cáo lần 8 |  | 3
WEEK 9
| 40 | Quay video hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm | 30
| 41 | Upload video lên Youtube và viết sub |  |  | 30
| 42 | Viết Word hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm |  |  |  | 30
| 43 | Excel báo cáo |  | 10
| 44 | Upload lên GitHub |  | 5
| 45 | Gửi mail báo cáo lần 9 |  |  | 5
WEEK 10
| 46 | Quay video hướng dẫn sử dụng phần mềm | 20
| 47 | Upload video lên Youtube và viết sub |  |  | 15
| 48 | Viết Word hướng dẫn sử dụng phần mềm |  | 15
| 49 | Excel báo cáo |  |  |  | 15
| 50 | Upload lên GitHub |  | 5
| 51 | Gửi mail báo cáo lần 10 |  |  | 5
Tổng thời gian (phút): |  |  | 420 | 428 | 405 | 405